## Projektmanagement
| Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Langela | Einteilung | Einteilung | 23.01.2017 - 29.01.2017 | 2 | App die auf Input einen Output gibt | Start |  | 0
Appel | Einteilung | Einteilung | 23.01.2017 - 29.01.2017 | 1 | Einteilung | Einteilung |  | 5
Freudenthaler | Einteilung | Einteilung | 23.01.2017 - 29.01.2017 | 1 | Einteilung | Projektantrag |  | 5
Tieber | Einteilung | Einteilung | 23.01.2017 - 29.01.2017 | 1 | Einteilung+Zeitaufzeichnung | Lastenheft |  | 12.5
Langela | Projektantrag | Projektantrag | 30.01.2017 - 05.02.2017 | 1 | Projektantrag fertig | Machbarkeit |  | 8.5
Appel | Projektantrag | Projektantrag | 30.01.2017 - 05.02.2017 | 1.5 | Projektantrag fertig | Android Studio |  | 11
Freudenthaler | Projektantrag | Projektantrag | 30.01.2017 - 05.02.2017 | 1.5 | Projektantrag fertig | Android Studio + Lastenheft |  | 3
Tieber | Projektantrag | Projektantrag | 30.01.2017 - 05.02.2017 | 1 | Projektantrag fertig | Pflichtenheft |  | 20.5
Langela | Lastenheft | Lastenheft | 06.02.2017 - 12.02.2017 | 0.5 | Lastenheft teilweise | Projekthandbuch |  | 8
Appel | Lastenheft | Lastenheft | 06.02.2017 - 12.02.2017 | 1 | Lastenheft teilweise | GESAMT |  | 73.5
Freudenthaler | Lastenheft | Lastenheft | 06.02.2017 - 12.02.2017 | 1 | Lastenheft teilweise
Tieber | Lastenheft | Lastenheft | 06.02.2017 - 12.02.2017 | 1 | Lastenheft teilweise |  | Gesamtdauer
Langela | Lastenheft | Lastenheft | 13.02.2017 - 19.02.2017 | 3 |  | Name
Appel | Android Studio | Android Studio | 13.02.2017 - 19.02.2017 | 3 | App mit Map | Langela | 17.5
Freudenthaler | Lastenheft | Funktionen/Daten | 13.02.2017 - 19.02.2017 | 1.5 | Lastenheft erweitert | Appel | 18
Tieber | Lastenheft | Lastenheft | 13.02.2017 - 19.02.2017 | 2 | Lastenheft erweitert | Freudenthaler | 20.5
Langela | Lastenheft | Lastenheft | 20.02.2017 - 26.02.2017 | 2.5 | Lastenheft vollständig + Machbarkeitsstudie draft | Tieber | 17.5
Appel | Android Studio + Lastenheft | Android Studio + Lastenheft | 20.02.2017 - 26.02.2017 | 3 | Lastenheft vollständig + Machbarkeitsstudie draft | GESAMT | 73.5
Freudenthaler | Machbarkeit | Machbarkeit | 20.02.2017 - 26.02.2017 | 4.5 | Lastenheft vollständig + Machbarkeitsstudie draft
Tieber | Machbarkeit | Machbarkeit | 20.02.2017 - 26.02.2017 | 4 | Lastenheft vollständig + Machbarkeitsstudie draft
Langela | Pflichtenheft | Aktivitäts Diagramm/ Einführung/Produktleistungen | 27.02.2017 - 05.03.2017 | 3 | Pflichtenheft draft + Machbarkeitsstudie fertig
Appel | Pflichtenheft |  | 27.02.2017 - 05.03.2017 | 3 | Pflichtenheft draft + Machbarkeitsstudie fertig
Freudenthaler | Pflichtenheft | Funktionen/Daten/Termine + Machbarkeitsstudie | 27.02.2017 - 05.03.2017 | 4 | Pflichtenheft draft + Machbarkeitsstudie fertig
Tieber | Pflichtenheft | Zielbestimmung, Produkteinsatz, Benutzerschnittstellen, Vertragsgegenstand | 27.02.2017 - 05.03.2017 | 3 | Pflichtenheft draft + Machbarkeitsstudie fertig
Langela | Pflichtenheft | Aktivitäts Diagramm/ Einführung/Produktleistungen | 06.03.2017- 12.03.2017 | 1.5 | Pflichtenheft fertig
Appel | Pflichtenheft |  | 06.03.2017- 12.03.2017 | 1.5 | Pflichtenheft fertig
Freudenthaler | Pflichtenheft | Funktionen/Daten/Termine + Zeitaufzeichnung + Projekthandbuch | 06.03.2017- 12.03.2017 | 3 | Pflichtenheft fertig
Tieber | Pflichtenheft | Zielbestimmung, Produkteinsatz, Benutzerschnittstellen, Vertragsgegenstand | 06.03.2017- 12.03.2017 | 1.5 | Pflichtenheft fertig
Langela | Projekthandbuch | PSP, Meilensteinplan | 13.03.2017- 20.03.2017 | 2 | Projekthandbuch draft
Appel | Android Studio | App | 13.03.2017- 20.03.2017 | 2 | App
Freudenthaler | Projekthandbuch | Projektauftrag, Ansprechpartner | 13.03.2017- 20.03.2017 | 2 | Projekthandbuch draft
Tieber | Android Studio | App | 13.03.2017- 20.03.2017 | 2 | App
Langela | Projekthandbuch | PHB - Projektzielplan | 21.03.2017- 28.03.2017 | 2 | Projekthandbuch draft
Appel | Android Studio | App | 21.03.2017- 28.03.2017 | 2 | App
Freudenthaler | Projekthandbuch | Projektauftrag, Ansprechpartner | 21.03.2017- 28.03.2017 | 2 | Projekthandbuch draft
Tieber | Android Studio | App | 21.03.2017- 28.03.2017 | 2 | App

## Grobentwicklung
| Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Langela | Hauptfunktionen | Tutorial | 2011-11-24 | 2.5 | Notepad v1 | Serverkonfiguration |  | 11.5
Appel | Hauptfunktionen | Tutorial | 2011-11-24 | 2.5 | Notepad v1 | Hauptfunktionen |  | 60
Freudenthaler | Hauptfunktionen | Tutorial | 2011-11-24 | 2.5 | Notepad v1 | GUI-Gestaltung |  | 15.5
Tieber | GUI-Gestaltung | GUI-Design | 2011-11-24 | 2.5 | GUI Vorschlag Teil 1 | Verschlüsselung und Authentifizierung |  | 0
Langela | Hauptfunktionen | Tutorial | 2011-12-01 | 2.5 | Notepad v2 | Prototyp |  | 0
Appel | Hauptfunktionen | Tutorial | 2011-11-30 | 2 | Notepad v2 | Gesamt |  | 87
Freudenthaler | Hauptfunktionen | Tutorial | 2011-12-01 | 2.5 | Notepad v1
Tieber | GUI-Gestaltung | GUI-Design | 2011-12-01 | 2.5 | GUI Vorschlag Teil 2
Appel | Hauptfunktionen | Tutorial | 2011-12-15 | 2.5 | Notepad v3 | Name | Dauer
Langela | Hauptfunktionen | Tutorial | 2011-12-15 | 2.5 | Notepad v3 mit FC | Langela | 12
Tieber | Hauptfunktionen | Tutorial | 2011-12-15 | 2.5 | Notepad v3 | Appel | 47
Freudenthaler | GUI-Gestaltung | GUI-Design | 2011-12-15 | 2.5 | GUI Vorschlag eingefügt PH | Freudenthaler | 12
Langela | [5 empty] | Tieber | 16
Appel | Hauptfunktionen | Tutorial | 2011-12-12 | 2.5 | Notepad v3 | GESAMT | 87
Freudenthaler | GUI-Gestaltung | Tutorial | 2011-12-22 | 2 | Erwetertes Notepad v3
Tieber | Hauptfunktionen | Tutorial | 2011-12-22 | 2.5 | Notification erstellen
Langela | Serverkonfiguration | FTP Anmeldung | 2011-12-22 | 0.5 | funktionierender FTP SERVER
Appel | Serverkonfiguration | FTP Client | 2012-12-09 | 1 | funktionierender FTP Client unter Java
Freudenthaler | Serverkonfiguration | FTP im Internet | 2012-01-09 | 1 | funktionierender FTP SERVER, Test
Tieber | Hauptfunktionen | Grundüberlegungen | 2012-01-12 | 2.5 | Hierachische Anordnung aller Daten am Server
Langela | Hauptfunktionen | CSV lesen | 2012-01-12 | 2.5 | Klasse geschrieben
Appel | Hauptfunktionen | CSV schreiben | 2012-01-16 | 1 | Klasse angefangen
Freudenthaler | Hauptfunktionen | Grundüberlegungen | 2012-01-16 | 0.5 | Hierachische Anordnung aller Daten am Server
Tieber | GUI-Gestaltung | Gesten | 2012-01-16 | 1 | Informationen gesammelt
Langela | Serverkonfiguration | FTP Client | 2012-01-26 | 1.5 | Dokumentation und Verbsserungen an dem Client
Appel | Hauptfunktionen | CSV lesen | 2012-01-26 | 1.5 | Internetkosten durch effizienz minimieren
Freudenthaler | Hauptfunktionen | CSV schreiben | 2012-01-26 | 1 | v1.0 abgeschlossen
Tieber | Hauptfunktionen | Diagramme zeichnen | 2012-01-26 | 1.5 | v0.1 Diagrammklassen
Tieber | Hauptfunktionen | FTP Client | 2012-01-30 | 0.5 | v0.9 Verbesserter/Schreibender FTP Client
Tieber | Hauptfunktionen | CSV Reader/Finder | 2012-01-30 | 0.5 | v0.9 CSV Reader/Finder
Appel | Hauptfunktionen | Diagramme zeichnen | 2012-01-30 | 0.5 | v0.2 Diagrammklassen
Appel | Hauptfunktionen | Diagramme zeichnen | 2012-01-30 | 0.5 | v0.2 Diagrammklassen
Appel | Hauptfunktionen | Testen der CSV Handler | 2012-02-02 | 2.5 | Testen von Reader durchgeführt und Writer angefangen
Appel | Hauptfunktionen | FTP Download Upload | 2012-02-02 | 2.5 | Testen und erweitern(Upload)
Appel | Hauptfunktionen | CSV schreiben | 2012-02-02 | 2.5 | erweitern
Appel | Hauptfunktionen | Diagramme zeichnen | 2012-02-02 | 1.5 | v0.3 Diagrammklasse
Appel | Hauptfunktionen | CSV schreiben | 2012-02-16 | 2 | v1.1 CSV Writer
Appel | Hauptfunktionen | CSV verbessern | 2012-02-16 | 2 | implementieren einer FilterCount und Count Mehtode
Appel | Serverkonfiguration | FTP Client | 2012-02-23 | 2.5 | FTP Client für Android lauffähig
Appel | Hauptfunktionen | CSV schreiben | 2012-02-23 | 2.5 | Erweterungen mit Ändern und entfernen
Appel | GUI-Gestaltung | Diagramme zeichnen | 2012-02-23 | 2.5 | PieChart fertiggestellt und BarChart angefangen
Appel | Hauptfunktionen | Schreiben des Handlers | 2012-02-23 | 1.5 | Kommentieren des Handlers, viele nicht implementierte Funktionen
Appel | Hauptfunktionen | User Klasse geschrieben | 2012-02-23 | 1 | User Klasse geschreiben Methode login & newUser noch nicht implementiert
Appel | Serverkonfiguration | MySQL Server einrichten | 2012-03-01 | 2.5 | Datenbanken und
Appel | Serverkonfiguration | MySQL Server einrichten | 2012-03-01 | 2.5 | Server eingerichtet
Appel | GUI-Gestaltung | Barchart | 2012-03-01 | 2.5 | fertiggestellt
Appel | Hauptfunktionen | Handler Klasse | 2012-03-08 | 2.5 | Abändern wegen dem Changerequest

## Feinentwicklung
| Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Tieber | [5 empty] | Detailergänzung |  | 6.5
Langela | Serverfunktionsspezifikation | Handler debuggen | 2012-03-15 | 2.5 | Handler funktionstüchtig | Serverfunktionsspezifikation |  | 11.5
Langela | Serverfunktionsspezifikation | Serverfunktionen | 2012-03-15 | 2.5 | Server/Client Methoden erweitert | Serverdaten einfügen |  | 0
Omorodion | RC-Version | GUI Erweitern/Verbessern | 2012-03-15 | 2.5 | Erweitert | RC-Version |  | 9.5
Kaiser | [5 empty] | Gesamt |  | 27.5
Sochovsky | Serverfunktionsspezifikation | Handler erweitern | 2012-03-22 | 2 | Serverfunktionen hinzugefügt | Name | Dauer
Tfirst | Serverfunktionsspezifikation | Serverfunktionen | 2012-03-22 | 2 | alle Funktionen implementiert | Langela | 5
Omorodion | RC-Version | GUI Erweitern/Verbessern | 2012-03-22 | 2.5 | Erweitert | Appel | 0
Kaiser | [5 empty] | Freudenthaler | 0
Sochovsky | [5 empty] | Tieber | 0
Tfirst | [5 empty] | GESAMT | 5
Omorodion
Kaiser
Sochovsky
Tfirst
Omorodion
Tfirst | Serverfunktionsspezifikation | Server fertigstellen | 2012-03-08 | 2.5 | Server eingerichtet
Tfirst | Detailergänzung | Server/Datenbank/Client | 2012-04-12 | 2.5 | Server und Datenbank fertiggestellt
Sochovsky | Detailergänzung | Server/Datenbank/Client | 2012-04-12 | 1.5 | Server und Datenbank fertiggestellt
Omorodion | RC-Version | GUI in die Grundfunktionen einbinden | 2012-04-12 | 2.5 | GUI eingebunden
Sochovsky | RC-Version | Koordination der Funktionen | 2012-04-26 | 1 | RC-Version teilweise funktionstüchtig
Tfirst | Detailergänzung | Client fertigstellen | 2012-04-26 | 2.5 | Client fertiggestellt
Omorodion | RC-Version | Koordination der Funktionen | 2012-04-26 | 1 | RC-Version teilweise funktionstüchtig

## Tests und Abnahme
| Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Kaiser | [5 empty] | Funktionen |  | 0
Sochovsky | [5 empty] | Schnittstellen |  | 0
Tfirst | [5 empty] | Kompatibilität |  | 0
Omorodion | [5 empty] | Stabilität |  | 0
Kaiser | [5 empty] | Gesamtsystemtest |  | 0
Sochovsky | [5 empty] | Abnahme |  | 0
Tfirst | [5 empty] | Gesamt |  | 0
Omorodion
Kaiser
Sochovsky
Tfirst | [5 empty] | Name | Dauer
Omorodion | [5 empty] | Langela | 0
Kaiser | [5 empty] | Appel | 0
Sochovsky | [5 empty] | Freudenthaler | 0
Tfirst | [5 empty] | Tieber | 0
Omorodion | [5 empty] | GESAMT | 0

## Gesamtansicht
|  | Durchgeführt | Geplant
Projektmanagement |  | 73.5 | 25
| Start | 0
| Projektkoordination | 12.5
| Projektcontroling | 8.5
| Projektabschluss | 11
| Projektmarketing | 3
Grobentwicklung |  | 87 | 120
| Serverkonfiguration | 11.5
| Hauptfunktionen | 60
| GUI-Gestaltung | 15.5
| Verschlüsselung und Authentifizierung | 0
| Prototyp | 0
Feinentwicklung |  | 27.5 | 50
| Detailergänzung | 6.5
| Serverfunktionsspezifikation | 11.5
| Serverdaten einfügen | 0
| RC-Version | 9.5
Tests und Abnahme |  | 0 | 22
| Funktionen | 0
| Schnittstellen | 0
| Kompatibilität | 0
| Stabilität | 0
| Gesamtsystemtest | 0
| Abnahme | 0